VIENOŠANĀS Nr. 1
pie 2022. gada 5.janvāra līguma Nr. B8-2021/777
[bookmark: _Hlk86241734]par telpu grupu atjaunošanas darbiem pagaidu ārstniecības stacionāra izvietošanai Juglas ielā 20, Rīgā, 
Rīgā,
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis, valdes loceklis Kaspars Plūme, valdes loceklis Andis Pinkulis un valdes loceklis Haralds Plaudis, turpmāk – Pasūtītājs, un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LVS Building", reģistrācijas Nr. 40103468575, juridiskā adrese Mazā Rencēnu iela 4, Rīga, LV-1073, kuru pārstāv valdes loceklis Normunds Lācis, turpmāk Uzņēmējs,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puses vai Puse, 
· ņemot vērā, ka Līguma izpildes laikā atklājies, ka nepieciešams veikt izmaiņas būvniecības darbos un to apjomos: gan atteikties no daļas sākotnēji paredzētiem Darbiem, gan iekļaut apjomos papildu Darbus, 
· ņemot vērā, ka Objekta A korpusā neparedzēti nepieciešama ūdens un kanalizācijas inženierkomunikāciju pilnīga nomaiņa, tajā skaitā katra vertikālā tīkla nomaiņa, attiecīgos darbus saskaņojot ar VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", kas tiktāl ierobežo Uzņēmēja rīcības brīvību, ka izpildīt Objekta A korpusā paredzētos Darbus Līguma 3.1.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā nav iespējams no Uzņēmēja neatkarīgu un iepriekš neparedzamo apstākļu dēļ, 
· ievērojot Līguma mērķi – noteikta pacientu gultu skaita un līdzvērtīgo atjaunoto telpu apjoma sasniegšanu, tajā skaitā ņemot vērā faktu, ka Objekta A korpuss un E korpuss funkcionāli un platības, veicamo Darbu ziņā ir identiski,
· pamatojoties uz Līguma 3.13., 3.14. un 3.16. punktu, kuri paredz Darbu apjomu grozījumus un atbilstoši kuriem Pusēm ir tiesības veikt izmaiņas sākotnēji paredzētajos Darbos;
· atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1.punktam, kurš nosaka, ka būtiskie līguma grozījumi ir pieļaujami gadījumā, ja Līguma nosacījumi sākotnēji skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību, 
· atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 3.punktam, kas nosaka, ka būtiskie līguma grozījumi ir pieļaujami gadījumā, ja ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, papildu ievērojot noteikumu, ka grozījumi nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi)
noslēdz šo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par sekojošo:

1. Puses vienojas palielināt Līgumā paredzēto darbu apjomu 282 071.17 EUR (bez PVN), jeb 341 306.12 EUR (ieskaitot PVN) apmērā.
2. Puses vienojas samazināt Līgumā paredzēto darbu apjomu 17 496,72 EUR (bez PVN), jeb 21 171,03 EUR (ieskaitot PVN) apmērā.
3. Puses piekrīt, ka, atbilstoši Vienošanās 1. punktā un 2. punktā atrunātajām izmaiņām darbu apjomos un sastāvā, kopējā Līguma summa sastāda 2 314 574.45 EUR (bez PVN), jeb 2 800 635.08 EUR (ieskaitot PVN).
4. Puses vienojas noteikt, ka Objekta 1.posma (A korpusa) darbu paredzamais maksimālais izpildes termiņš ir līdz 55 (piecdesmit piecām) dienām, bet Objekta 3.posma (E korpuss) darbu paredzamais maksimālais izpildes termiņš ir līdz 35 (piecdesmit piecām) dienām pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.
5. [bookmark: _GoBack]Vienošanās 1. punktā noteiktie papildu darbi noteikti šīs Vienošanās 1.pielikumā “Darbu kopsavilkums par papildu darbiem” un 2. punktā noteiktie izslēdzamie darbi noteikti Vienošanās 2.pielikumā “Darbu kopsavilkums par izslēdzamiem darbiem”. 
6. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā iepriekšējā redakcijā un ir Pusēm saistoši.
7. Vienošanās sastādīta un parakstīta latviešu valodā uz divām lapām. Vienošanai ir pievienots 1. pielikums “Darbu kopsavilkums par papildu darbiem” uz 14 (četrpadsmit) lapām, 2.pielikums “Darbu kopsavilkums par izslēdzamiem darbiem” uz 13 (trīspadsmit) lapām.
8. Pušu rekvizīti un paraksti:
		8.1. Pasūtītājs:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā 
universitātes slimnīca”
Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038
[bookmark: _Hlk54968013]Reģ. Nr. 40003951628
Banka: AS Swedbank
Bankas kods HABALV22
Konta Nr. LV07HABA0551008682555
Tālr. +371 67042400, fakss +371 67042786, 
e- pasts: aslimnica@aslimnica.lv
____________________________
I.Paeglītis
____________________________
K.Plūme
____________________________
A.Pinkulis
____________________________
H.Plaudis
	8.2. Uzņēmējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LVS Building"
Mazā Rencēnu iela 4, Rīga, LV-1073
Reģ. Nr. 40103468575
Banka: AS Swedbank
Bankas kods HABALV22
Konta Nr. LV76HABA0551041699628
Tālr. +371 26455044, 
e-pasts lvs@lvsbuilding.lv
____________________________
N.Lācis
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