VIENOŠANĀS Nr. 2
pie 2022. gada 5.janvāra līguma Nr. B8-2021/777
[bookmark: _Hlk86241734]par telpu grupu atjaunošanas darbiem pagaidu ārstniecības stacionāra izvietošanai Juglas ielā 20, Rīgā, 
Rīgā,
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038, kuru saskaņā ar statūtiem un valdes 2022.gada 24.februāra lēmumu Nr. V1/01-01/22/76 pārstāv valdes loceklis Kaspars Plūme, turpmāk – Pasūtītājs, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LVS Building", reģistrācijas Nr. 40103468575, juridiskā adrese Mazā Rencēnu iela 4, Rīga, LV-1073, kuru pārstāv valdes loceklis Normunds Lācis, turpmāk Uzņēmējs,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puses vai Puse, 
· ņemot vērā, ka Līguma izpildes laikā atklājies, ka nepieciešams veikt izmaiņas būvniecības darbos un to apjomos: gan atteikties no daļas sākotnēji paredzētiem Darbiem, gan iekļaut apjomos papildu Darbus, 
· ņemot vērā, ka Pasūtītājam ārstniecības funkciju nodrošināšanai nepieciešams veikt atjaunošanas darbus papildu telpās Objekta G korpusā, kas sākotnēji nebija iekļautas Darbu apjomos;
· pamatojoties uz Līguma 3.13., 3.14. un 3.16. punktu, kuri paredz Darbu apjomu grozījumus un atbilstoši kuriem Pusēm ir tiesības veikt izmaiņas sākotnēji paredzētajos Darbos;
· atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1.punktam, kurš nosaka, ka būtiskie līguma grozījumi ir pieļaujami gadījumā, ja Līguma nosacījumi sākotnēji skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību, 
· atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 3.punktam, kas nosaka, ka būtiskie līguma grozījumi ir pieļaujami gadījumā, ja ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, papildu ievērojot noteikumu, ka grozījumi nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi)
noslēdz šo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par sekojošo:

1. [bookmark: _GoBack]Puses vienojas samazināt Līgumā paredzēto darbu apjomu EUR 43 416.31 (bez PVN) jeb 52 533.74 (ieskaitot PVN) apmērā.
2. Puses vienojas palielināt Līguma A korpusā, E korpusā, F korpusā un radioloģijas nodaļā paredzēto darbu apjomu EUR 53 860.78 EUR (bez PVN) jeb 65 171.54 (ieskaitot PVN) apmērā.
3. Puses vienojas, ka papildu Līgumā noteiktajam, Uzņēmējs veic Objekta G korpusa telpu atjaunošanas darbus 90 985.07 EUR (bez PVN) jeb 110 091.93 (ieskaitot PVN) apmērā.
4. Vienošanās 3.punktā paredzētos darbus Uzņēmējs veic līdz 2022.gada 15.martam.
5. Puses piekrīt, ka, atbilstoši Vienošanās 1. punktā, 2. punktā un 3.punktā atrunātajām izmaiņām darbu apjomos un sastāvā, kopējā Līguma summa sastāda 2 416 003.99 EUR (bez PVN), jeb 2 923 364.83 EUR (ieskaitot PVN).
6. Vienošanās 1. punktā noteiktie izslēdzamie darbi noteikti šīs Vienošanās 1.pielikumā “Darbu kopsavilkums par izslēdzamiem darbiem”; 2. punktā un 3.punktā noteiktie papildu darbi noteikti Vienošanās 2.pielikumā “Darbu kopsavilkums par papildu darbiem”. 
7. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā iepriekšējā redakcijā un ir Pusēm saistoši.
8. Vienošanās sastādīta un parakstīta latviešu valodā uz divām lapām. Vienošanai ir pievienots 1. pielikums “Darbu kopsavilkums par izslēdzamiem darbiem” uz 14 (četrpadsmit) lapām, 2.pielikums “Darbu kopsavilkums par papildu darbiem” uz 12 (divpadsmit) lapām.
9. Pušu rekvizīti un paraksti:
		9.1. Pasūtītājs:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā 
universitātes slimnīca”
Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038
[bookmark: _Hlk54968013]Reģ. Nr. 40003951628
Banka: AS Swedbank
Bankas kods HABALV22
Konta Nr. LV07HABA0551008682555
Tālr. +371 67042400, fakss +371 67042786, 
e- pasts: aslimnica@aslimnica.lv
____________________________
K.Plūme

	9.2. Uzņēmējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LVS Building"
Mazā Rencēnu iela 4, Rīga, LV-1073
Reģ. Nr. 40103468575
Banka: AS Swedbank
Bankas kods HABALV22
Konta Nr. LV76HABA0551041699628
Tālr. +371 26455044, 
e-pasts lvs@lvsbuilding.lv
____________________________
N.Lācis
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